红十字项目时间安排表

| 项目阶段 | 具体时间段 | 关键事项 | 协助确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 志愿者培训阶段 - 前期准备 | 10 月 1 日 - 10 月 11 日 | 志愿者招募与筛选、培训资料准备 （建议明确招募途径、招募人员、招募数量等相关信息，培训资料、招募海报也需要提前做好）招募海报不要用AI！！！就算用AI也要好看的，上次的海报已经遭到甲方投诉了 | 培训场地 （场地需要提前确认人数和时间） |
| 志愿者培训阶段 - 培训实施 | 10 月 12 日 - 10 月 13 日 | 开展志愿者培训（理论与实操培训、考核） |  |
| 志愿者培训阶段 - 培训后总结 | 10 月 14 日 - 10 月 15 日 | 收集反馈、优化活动流程 |  |
| 实际落地活动阶段 - 前期准备 | 10 月 14 日 - 10 月 18 日 | 活动方案制定、活动物资准备、志愿者分工安排（活动方案设计、物资详细表格、志愿者分工安排表做完） | 学校与企业联系对接 |
| 实际落地活动阶段 - 活动实施 | 10 月 19 日 | 在合作学校开展落地活动 |  |
| 实际落地活动阶段 - 活动实施 | 10 月 20 日 | 在合作企业开展落地活动 | 企业周末休息，无法落地，建议更换时间 |
| 实际落地活动阶段 - 活动实施 | 10 月 26 日 | 在合作学校开展落地活动 |  |
| 实际落地活动阶段 - 活动实施 | 10 月 27 日 | 在合作企业开展落地活动 | 企业周末休息，无法落地，建议更换时间 |
| 红十字的志愿者培训 |  | 培训AI动画制作，活动流程 | 确认招募和培训时间 （这个环节没看懂） |